1 项目概述

1.1 项目背景

当前高校学生群体闲置物品流转需求旺盛，但普遍存在闲置处理难、线下交易效率低、校园内交易流程不规范、缺乏专属信任背书的交易渠道等痛点。本项目旨在打造一款聚焦校园场景的二手交易平台，覆盖 PC 网站与微信小程序双端，为学生提供安全、便捷、高效的闲置物品交易服务。

1.2 项目目标

核心目标：构建面向校园场景的全链路二手交易平台，解决学生闲置物品处理难、交易流程不规范的核心痛点，完成可落地、可演示的双端产品交付，顺利通过中期答辩与最终项目验收。

延伸目标：沉淀完整的项目开发文档，打造可复用的校园场景交易系统架构，保障产品具备后续迭代拓展的能力。

1.3 项目命名

主品牌名：旧的怎么办

PC 网站全称：「旧的怎么办・校园二手交易平台」

微信小程序名称：「旧的怎么办校园二手」

1.4 核心功能范围

覆盖二手交易全流程核心模块，包括：用户校园实名注册与登录、商品发布与管理、商品搜索与多维度筛选、用户在线沟通、订单全生命周期管理、交易评价体系、平台基础管理后台（商品审核、用户管理）。

1.5 技术架构

表1 技术架构选型表

| 架构层级 | 技术选型 |
| --- | --- |
| 后端服务 | Spring Boot + MyBatis |
| PC 前端 | Vue.js |
| 小程序端 | 微信原生小程序 |
| 数据库 | MySQL 8.0 |
| 缓存中间件 | Redis 7.0 |
| 协作与工具链 | 飞书 |

1.6 项目管理方案

基础适配方案：微信群 + 飞书文档 适配寝室 4 人小团队协作习惯，可在线完成任务清单同步、周报撰写、文档协同，满足基础管理需求。

2 实施计划

2.1 开发模型

本项目采用Scrum 敏捷开发模型，适配 4 人小团队、快速迭代、核心落地规则如下：

·迭代周期：以 2 周为 1 个 Sprint，全周期共设置 6个 Sprint，优先完成 MVP 最小可行产品，再逐步迭代优化功能与体验。--“先快速出基础版、再持续迭代”

·会议机制：

Sprint 评审 & 回顾会：每个迭代末日周日晚召开，验收迭代成果、复盘问题、	优化流程、输出本周项目周报。

Sprint 计划会：每个迭代首日前一天周日晚召开（过程中期回顾会和计划会	一起召开），确定迭代目标、拆分任务、明确负责人与交付物；

·交付机制：每个迭代必须输出可运行的版本，每周固定输出项目周报，中期、最终答辩前完成对应版本的封版与验收材料准备。

2.2 人员任务分配

具体分工如下：

表2 人员任务分配表

| 人员 | 核心角色 | 全周期核心职责与细分任务 |
| --- | --- | --- |
| 李明阳 | 项目经理 / 产品负责人 / 小程序端开发负责人 | 1. 项目管理：全周期进度把控、风险管控、团队协调、周报与答辩材料统筹输出； 2. 产品管理：需求梳理、PRD 文档输出、原型设计、需求变更管理； 3. 开发任务：微信小程序全流程开发（页面搭建、接口联调、功能实现、兼容性适配）； 4. 联调统筹：牵头前后端、双端联调测试，保障核心交易流程全链路闭环 |
| 唐龙逸 | 后端开发负责人 / 核心业务开发 | 1. 后端架构搭建：Spring Boot 项目框架搭建、接口规范定义、业务分层设计； 2. 核心业务开发：用户体系、商品体系、订单体系、评价体系的接口开发与单元测试； 3. 联调支持：配合前端、小程序端完成接口联调，解决业务逻辑问题； 4. 文档输出：接口文档编写、业务逻辑文档输出 |
| 梁有黎 | 后端开发 / 数据与中间件负责人 / 运维负责人 | 1. 数据层设计：MySQL 数据库表结构设计、ER 图输出、MyBatis 数据层开发、SQL 优化； 2. 中间件落地：Redis 缓存方案设计与实现、在线沟通模块的消息缓存 / 队列方案落地； 3. 运维部署：开发 / 测试 / 生产环境搭建、项目打包部署、服务器运维、域名配置； 4. 安全与性能：数据安全防护、接口防刷、权限控制、系统性能优化 |
| 杨航 | PC 网站前端开发负责人 | 1. PC 端架构搭建：Vue 项目框架搭建、UI 组件库选型、路由与状态管理设计； 2. 页面与功能开发：PC 端全页面开发、交互逻辑实现、响应式适配； 3. 联调测试：配合后端完成接口联调，完成前端单元测试、浏览器兼容性测试； 4. 体验统一：与小程序端对齐 UI/UX 设计规范，保障双端视觉与交互体验一致性 |

2.3 进度计划

表3 项目进度计划里程碑表

| 里程碑编号 | 里程碑名称 | 完成时间 | 核心交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | 项目启动与需求定稿 | 2026.03.29 | 需求规格说明书、产品原型图、UI 设计稿、项目开发计划 |
| M1 | MVP 最小可行版本交付 | 2026.04.12 | 可运行基础版，核心交易流程全闭环 |
| M2 | 中期答辩版本交付 | 2026.04.26 | 80% 功能完成度稳定版、中期答辩全套材料 |
| M3 | 全功能正式版交付 | 2026.05.10 | 100% 功能落地、全流程测试通过、体验优化完成 |
| M4 | 最终交付与答辩准备完成 | 2026.05.24 | 生产环境最终版本、完整项目文档 |
| M5 | 项目最终验收 | 2026.06.3 | 最终答辩全套材料、项目答辩完成、最终交付 |

详细进度

表4 项目详细进度计划表

| 任务 ID | 任务阶段 | 具体任务内容 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 核心交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动与准备 | 1. 项目启动会，确认分工、目标、开发规范； 2. 技术架构确认，开发环境搭建； | 2026. 03.16 | 2026.03.22 | 全员 | 项目开发计划、PRD 文档 | M0：第2周 |
| 2 | 项目启动与准备 | 1. 需求调研与梳理，输出 PRD 需求规格说明书； 2. 产品原型、UI 设计规范定稿； | 2026.03.23 | 2026.03.29 | 全员 | 产品原型、UI 设计稿 | 第3周 |
| 3 | Sprint2 MVP 基础版开发 | 1. 数据库表结构设计、ER 图输出； 2. 后端 Spring Boot 框架搭建，核心接口规范定义； 3. PC 端 Vue小程序项目框架搭建基础页面开发； 4. 核心模块开发：用户登录、商品发布 / 列表 / 详情、订单基础流程 | 2026.03.30 | 2026.04.05 | B/C 后端，A/D 前端 | 数据库设计文档、后端框架、双端基础页面、核心模块接口 | M1：第4周 |
| 4 | Sprint2 MVP 基础版开发 | 1. 核心业务接口联调，双端核心功能落地； 2. 基础版全流程闭环测试，bug 修复； 3. MVP 版本部署至测试环境； 4. Sprint2 复盘 | 2026.04.06 | 2026.04.12 | 全员 | 可运行 MVP 版本、测试报告、Sprint2 复盘 | 第 5 周 |
| 5 | Sprint3 全功能拓展开发 | 1. 剩余核心功能开发：搜索筛选、在线沟通、评价体系、管理后台；2. Redis 缓存接入，基础性能优化； 3. 双端剩余页面开发与交互实现； 4. 接口联调，模块功能测试 | 2026.04.13 | 2026.04.19 | 全员 | 80% 功能开发完成、缓存方案落地、联调测试报告 | M2：第6周 |
| 6 | Sprint3 中期准备 | 1. 现有功能 bug 集中修复，版本稳定优化； 2. 中期项目报告撰写； 3. 中期版本部署与演示流程打磨； 4. Sprint3 评审与复盘 | 2026.04.20 | 2026.04.26 | 全员 | 中期答辩稳定版、答辩 PPT、中期项目报告、测试报告 | 第7周 |
| 7 | Sprint4 功能补全与体验优化 | 1. 中期反馈问题整改； 2. 剩余功能补全，边缘异常场景处理； 3. 双端 UI/UX 体验优化，交互细节打磨； 4. 全流程回归测试，bug 修复 | 2026.04.27 | 2026.05.03 | 全员 | 问题整改清单、全功能开发完成、优化版本、测试报告 | M3：第8周 |
| 8 | Sprint4 功能闭环与优化 | 1. 全业务流程闭环验证，异常场景兜底； 2. 性能优化：接口响应、页面加载速度优化； 3. 安全加固：权限控制、数据防刷、注入防护； 4. Sprint4 评审与复盘 | 2026.05.04 | 2026.05.10 | B/C 性能安全，A/D 体验，全员测试 | 全功能正式版、性能优化报告、安全方案、Sprint4 复盘 | 第9周 |
| 9 | Sprint5 全面测试与 bug 修复 | 1. 全量系统测试：功能、兼容性、压力、安全测试； 2. 测试用例完善，bug 分级修复闭环； 3. 生产环境搭建与预部署验证 | 2026.05.12 | 2026.05.18 | C 环境搭建，全员测试修复 | 完整测试用例、全量测试报告、bug 闭环清单、预部署完成 | M4：第10周 |
| 10 | Sprint5 上线准备与文档完善 | 1. 最终版本封版，部署至生产环境； 2. 全量项目文档完善：开发、部署、用户手册、验收报告； 3. 最终答辩 PPT 初稿撰写； 4. Sprint5 评审与复盘 | 2026.05.19 | 2026.05.25 | 全员 | 生产环境正式版、完整项目文档、最终答辩 PPT 初稿 | 第11周 |
| 11 | Sprint6 最终交付与答辩准备 项目最终验收 | 1.最终版本回归测试，紧急 bug 修复； 2.答辩 PPT 打磨、演示视频录制、流程彩排； 3.项目验收材料整理归档； 4.项目全周期复盘总结 5.项目最终答辩与交付 | 2026.05.26 | 2026.06.3 | 全员 | 最终交付版本、答辩全套材料、项目归档文件、复盘报告 答辩完成，项目正式交付 | M5：第12周，第13周 |

图1 项目相关示意图

3 支持条件

3.1 软硬件环境

表5 项目软硬件环境配置表

| 环境类型 | 配置要求 | 适用场景 | 成本说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本地开发环境 | 个人笔记本，CPU i5 及以上，内存 8G 及以上，硬盘剩余空间≥20G | 全员本地开发、代码编写、调试 | 无额外成本，使用团队现有设备 |
| 测试 / 生产环境 | 云服务器：2 核 4G 内存，40G 系统盘，带宽 1M 及以上，Linux 操作系统 | 项目部署、测试环境运行、生产环境上线 | 选用阿里云 / 腾讯云校园学生优惠套 |

3.2 技术支持

官方核心文档：Spring Boot、MyBatis、Vue.js、微信小程序、MySQL、Redis 官方技术文档，作为开发核心权威参考。

开源社区与技术资源：CSDN、B 站等平台的技术教程与解决方案，快速解决开发中的技术卡点。

兜底支持方案：针对核心技术难点，提前储备同类开源项目参考方案；遇到阻塞性问题及时组织团队技术评审，必要时寻求指导老师的专业支持。